**СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

Развитие торговли в городском округе «город Дербент»

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципального приоритетногопроекта | Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации |
| Руководитель муниципального приоритетногопроекта | Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций |
| Разработчик сводного плана | Мирзеханов Г.А.- начальник Отдела налоговой политики и инвестиций Управления экономики и инвестиций администрации городского округа «город Дербент» |

1. **План муниципального приоритетного проекта по контрольным точкам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| 1 | Инициация проекта | Контрольная точка | 10.12.2017 г |
| 2 | Разработка предложения по проекту | Контрольная точка | 12.12.2017 г |
| 3 | Разработка паспорта муниципального проекта | Контрольная точка | 15.12.2017 г |
| 4 | Разработка сводного плана проекта | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 5 | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 6 | Обсуждение финансового плана проекта | Контрольная точка | 18.12.2017 г |
| 7 | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | Контрольная точка | 25.12.2017 г |
| 8 | Начало реализации проекта | Контрольная точка | 10.01.2018 г |
| 9 | Подведение промежуточных результатов | Контрольная точка | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |
| 10 | Окончание реализации проекта | Контрольная точка | 25.12.2018 г |
| 11 | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | Контрольная точка | 28.12.2018 г |

**2. Сводный план реализации муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов городского округа «город Дербент» и приведение их в соответствие с федеральным законодательством | Управление экономики и инвестиций;  Отдел правовой и кадровой работы | I квартал 2018 года |
| 2. | Разработка и утверждение Административного регламента осуществления муниципального контроля в области организации розничных рынков на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций;  Отдел правовой и кадровой работы | I квартал 2018 года |
| 3. | Проведение плановых и внеплановых проверок и рейдов на розничных рынках городского округа «город Дербент» на предмет соблюдения юридическим лицом законодательства в области организации розничных рынков, требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан и условий выданного разрешения на право организации розничного рынка. | Управление экономики и инвестиций;  Прокуратура города Дербент (по согласованию);  Отдел МВД России по г. Дербент (по согласованию);  ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию);  ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент (по согласованию);  Административная комиссия | В соответствии с планом проверок |
| 4. | Проведение работы по актуализации схемы размещения нестационарных объектов, в том числе ярмарок, и проведение соответствующих торгов. | Управление экономики и инвестиций;  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений» | II квартал 2018 года |
| 5. | Определение мест для размещения сезонных НТО, в том числе в районах основных жилых массивов | Управление экономики и инвестиций;  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений» | II квартал 2018 года |
| 6. | Обепечение доступности меcт на розничных рынках города для сельхозтоваропроизводителей | Управление экономики и инвестиций;  Управляющими рынками компании | III квартал 2018 года |
| 7. | Увеличение доли сетевых торговых объектов в структуре торговых площадей города | Управление экономики и инвестиций | IV квартал 2018 года |
| 8. | Создание условий для развития торговых объектов шаговой доступности | Управление экономики и инвестиций;  МКУ «Управление земельных и имущественных отношений» | III квартал 2018 года |
| 9. | Благоустройство территорий вокруг торговых объектов и внутри рынков | Управление экономики и инвестиций;  МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;  Отдел по делам архитерктуры и градостроительства;  Управляющие рынками компании | III квартал 2018 года |
| 10. | Организация разработки проектов модернизации действующих розничных рынков | Управление экономики и инвестиций;  Управляющие рынками компании | IV квартал 2018 года |
| 11. | Обеспечение соответствия качества продукции, реализуемой на территории города, требованиям действующего законодательства | Управление экономики и инвестиций;  ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент (по согласованию) | В соответствии с графиком проверок |
| 12. | Ликвидация стихийной уличной и выносной торговли | Управление экономики и инвестиций;  Отдел МВД России по г. Дербент (по согласованию);  ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент (по согласованию);  Административная комиссия | В соответствии с графиком работы комиссии |
| 13. | Обеспечение безопасности на торговых объектах | Управление экономики и инвестиций;  Отдел МВД России по г. Дербент (по согласованию);  ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию);  Отдел АТК;  Отдел по делам ГО и ЧС |  |

**6. Контактная информация об участникахмуниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в приоритетном проекте | Ф.И.О. | Должность | Контактная информация |
| 1. | Куратор | Фарманов Р.Ф. | заместитель главы | 4-77-70 |
| 2. | Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М. | начальник Управления экономики и инвестиций | 4-11-14 |
| 3. | Разработчик | Мирзеханов Г.А. | начальник отдела Управления экономики и инвестиций | 4-11-14 |